# Администрация головинского сельского поселения

# Ярославской области  Угличского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### АДМИНИСТРАЦИИ  ГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 18.02.2021 № 17

Об  утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальной программы «Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения  на 2017-2022гг.»

за 2020 год

В целях оценки соответствия фактически достигнутых в рамках реализации результатов муниципальной целевой программы «Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения на 2017-2022 гг. утвержденной Постановлением Администрации Головинского сельского поселения от 17.11.2017 №110, плановым значениям, оценки эффективности муниципальной целевой программы на основании раздела 7 Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ на территории  Головинского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Головинского сельского поселения №30 от 22.02.2019 г. и раздела 6 Муниципальной целевой программы «Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения на 2017-2022 годы», Устава Головинского сельского поселения, Администрация Головинского сельского поселения Угличского муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и Оценку эффективности  реализации муниципальной целевой программы «Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения на 2017-2022 гг. утвержденной Постановлением Администрации Головинского сельского поселения от 17.11.2017 №110, за 2020 год (приложение).

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Головинского сельского поселения» и размещению на Сайте Администрации Головинского сельского поселения  hffp://головино-адм.рф/.

3. Постановление вступает в силу со дня публикации.

Глава поселения			                                          	Т.Н.Малофеева

Приложение

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения  от 18.02.2021 №17

Отчет о ходе  реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения на 2017-2022 годы» в 2020 году

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Всего | Плановый показатель финансирования мероприятий программы (тыс.руб.) | Фактический показатель финансирования мероприятий программы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего. | РБ | ОБ | БП | Всего | РБ | ОБ | БП |
| 1 | Обеспечение освещения улиц | квт./ч | 298098 | 3151,0 |  |  | 3151,0 | 2550,0 |  |  | 2550,0 |
| 2. | Содержание, ремонт объектов уличного освещения | ед.фонарей | 268 | 606,0 |  |  | 606,0 | 285,0 |  |  | 285,0 |
| 3 | Содержание, ремонт детских и спортивных площадок, строительство спортивных площадок | шт. | Строительство 2 спорт. площадок | 4000,0 |  |  | 4000,0 | 3634,0 |  |  | 3634,0 |
| 4 | Содержание обелисков и памятников | шт. | 8 | 338,0 |  |  | 338,0 | 307,0 |  |  | 307,0 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории населенных пунктов от мусора (вывоз мусора из контейнеров)обустройство контейнерных площадок | куб.м шт. | 11 | 1095,0 |  |  | 1095,0 | 882,0 |  |  | 882,0 |
| 6 | Обкашивание сорной растительности | га | 47 | 350,0 |  |  | 350,0 | 348,0 |  |  | 348,0 |
| 7 | Спиливание и обрезка деревьев и кустарников | шт. | 16 | 175,0 |  |  | 175,0 | 173,0 |  |  | 173,0 |
| 8 | Посадка молодых саженцев | шт. | 25 |  |  |  |  | Силами жителей поселения |  |  |  |
| 10 | Содержание кладбищ | шт. | 3 | 38,0 |  |  | 38,0 | 34,0 |  |  | 34,0 |
| 12 | Организация проведения санитарно- технических мероприятий по обработке зон массового отдыха от клещей | кв.м. | 12450 | 31,0 |  |  | 31,0 | 31,0 |  |  | 31,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 9784,0 |  |  | 9784,0 | 8244,0 |  |  | 8244,0 |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения

от 18.02.2021 № 17

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения в 2017-2022 годы» в 2020 году

| Наименование мероприятия | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение освещения улиц | 1 | 0,8 | Высокий уровень эффективности |
| Содержание, ремонт детских и спортивных площадок, приобретение новых детских площадок | 1 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
| Содержание кладбищ | 0,3 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
| Содержание обелисков и памятников | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории населенных пунктов от мусора (вывоз мусора из контейнеров), обустройство контейнерных площадок | 0,4 | 0,3 | Низкий уровень эффективности |
| Обкашивание сорной растительности | 0,6 | 0,6 | Низкий уровень эффективности |
| Спиливание и обрезка деревьев и кустарников | 0,7 | 0,7 | Низкий уровень эффективности |
| Организация проведения санитарно- технических мероприятий по обработке зон массового отдыха от клещей | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Итого муниципальная программа | 0,8 | 0,6 | Низкий уровень эффективности |