# Администрация головинского сельского поселения

# Ярославской области  Угличского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### Администрации  ГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  25.06.2024  № 47

Об утверждении Плана-графика разработки проекта бюджета

Головинского сельского поселения на 2025 год

и плановый период 2026-2027 годы

В целях подготовки проекта бюджета Головинского сельского поселения на 2025-2027 годы, в соответствии со статьями 169 и  184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета Головинского сельского поселения третьего  созыва от 18.02.2021 года №8 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Головинском сельском поселении», Администрация Головинского сельского поселения Угличского муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график разработки проекта бюджета Головинского сельского поселения Угличского муниципального района Ярославской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансовой группы поселения Л.С. Белозобову.

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Головинского сельского поселения и. на сайте Администрации Головинского сельского поселения http://головино-адм.рф/.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава поселения 	  			            	Т.Н. Малофеева

Утвержден                                                                                                Постановлением Администрации                                                                                                    Головинского сельского поселения

от 25.06. 2024   №  47

План-график разработки  проекта бюджета Головинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения(2024год) | Ответственный руководитель | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступления доходов на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы | до 01.08.2024 | руководитель финансовой группы поселения | Л.С.Белозобова |
| 2. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Головинского сельского поселения на 2025-2027годы | сентябрь-октябрь | руководитель финансовой группы поселения | Л.С.Белозобова |
| 3. | Разработка и направление форм бюджетных заявок на ассигнования из местного бюджета на 2025-2027годы муниципальным учреждениям | сентябрь | Главный бухгалтер | Соловьева Г.Н. |
| 4. | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития сельского поселения за 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | сентябрь | руководитель финансовой группы поселения | Л.С.Белозобова |
| 5. | Разработка прогноза социально- экономического развития Головинского сельского поселения на 2025-2027 годы | октябрь | руководитель финансовой группы поселения | Л.С.Белозобова |
| 6. | Подготовка нормативно-правовых актов для установления местных налогов на территории поселения | сентябрь | руководитель финансовой группы поселения | Л.С.Белозобова |
| 7. | Подготовка базовых показателей бюджета на 2025 год | сентябрь- октябрь | руководитель финансовой группы поселения | Л.С.Белозобова |
| 8. | Утверждение муниципальных программ, предлагаемых для реализации начиная с очередного финансового года или планового периода, а также изменений , вносимых в утвержденные программы | октябрь-ноябрь | руководитель финансовой группы поселения | Л.С.Белозобова |
| 9. | Подготовка и согласование методик распределения межбюджетных трансфертов бюджету района по передаваемым полномочиям | до 15.11.2024 | руководитель финансовой группы поселения | Л.С.Белозобова |
| 10. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год и прогноз основных характеристик бюджета поселения на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы. | октябрь-ноябрь | руководитель финансовой группы поселения | Л.С.Белозобова |
| 11. | Формирование документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете на 2025-2027 годы в Муниципальный Совет поселения - проект решения Муниципального Совета «О бюджете Головинского сельского поселения на 2025-2027 годы» - основные направления бюджетной и налоговой политики Головинского сельского поселения на 2025-2027 годы -прогноз социально-экономического развития Головинского сельского поселения на 2025-2027год -оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год. | октябрь-ноябрь | руководитель финансовой группы поселения | Л.С.Белозобова |
| 12. | Внесение проекта решения » О бюджете Головинского сельского поселения на 2025-2027годы» на рассмотрение в Муниципальный Совет поселения | 15.11.2024 | Глава поселения | Т.Н.Малофеева |
| 13. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2025-2027годы и принятие бюджета поселения на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы. | декабрь | Глава поселения | Т.Н.Малофеева |