# Администрация головинского сельского поселения

# Ярославской области  Угличского муниципального района

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

### АДМИНИСТРАЦИИ  ГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 09.01.2020 г.   №1-а

О дорожной карте

В целях своевременной реализации средств из гранта «Рейтинг-76»по Головинскому сельскому поселению Администрация Головинского сельского поселения

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

- Утвердить Дорожную карту по освоению выделенных денежных средств из гранта «Рейтинг-76»по Головинскому сельскому поселению:

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление граждан о проведении схода, вывеска объявлений в с. Воздвиженское | 10.01.2020г | Специалист по работе с населением Администрации Блохина Е.Н. |
| 1. | Проведение схода граждан с. Воздвиженское по обсуждению проекта устройства универсальной спортивной площадки в с. Воздвиженское на ул. Школьная д. 5 | 16.01.2020 г | Глава поселения Малофеева Т.Н. Депутат областной Думы А.В. Макаров |
| 2. | Составление сметной документации. Оформление протокола схода граждан | 17.01.-19.01.2020 г | Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А. |
| 3. | Оформление паспорта проекта инициативного бюджетирования « Обустройство общественной территории в с. Воздвиженское» | 19.01.2020г | Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А. |
| 4. | Сдача сметной документации в ГАУ «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» | 20.01.2020Г | Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А. |
| 5. | Сдача паспорта проекта инициативного бюджетирования « Обустройство общественной территории в с. Воздвиженское» в офис « Решаем вместе» | 27.01.2020 г | Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А. |
| 6. | Получение согласования сметной документации из ГАУ «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» | 05.03.2020г | Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А. |
| 7. | Направление согласованной документации для проведения торгов в ДГЗ | до 20.03.2020 г | Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А. |
| 8. | Проведение торгов | апрель-май 2020 г | ДГЗ |
| 9. | Заключение муниципального контракта по результатам торгов | май 2020 г | Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А. |
| 10 | Выполнение строительных работ | до 30.09.2020 г | Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А., подрядная организация |
| 11 | Приемка выполненных работ | до 01.10.2020 г | Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А. |
| 12 | Направление заявки на получение денежных средств в департамент региональной политики | до 10.10.2020 г | Администрация поселения Белозобова Л.С. |
| 13 | Составление отчета об использовании денежных средств и направление его в департамент региональной политики | до 20.10.2020 г | Администрация поселения Белозобова Л.С. |

2.Контроль за ходом исполнения и сроками исполнения  Дорожной карты возложить на руководителя финансовой группы Л.С.Белозобову

Глава поселения                                                                        Т.Н.Малофеева